## Läs mig
BODSKÄRM – innehåll
Allt du skriver här visas på TV:n i boden. Spara filen – skärmen läser in den igen inom ett par minuter.
Så här fungerar det
• Tidplanen hämtas automatiskt från din 4-veckorsplanering. Den rör du som vanligt.
• I den här filen lägger du in det som inte finns i planeringen: meddelanden, hinder, leveranser, bilder och kontakter.
• Varje flik är en tabell. Lägg till en rad genom att skriva direkt under sista raden – tabellen växer av sig själv.
• Rader med passerat 'Visa till'-datum försvinner automatiskt från skärmen. Du behöver inte radera dem.
• Ändra inte rubrikerna (rad 3) – skärmen hittar kolumnerna via dem. Bladens namn ska också vara kvar.
Flikarna
Inställningar – projektnamn, väderort, vindgräns för lyft, säkerhetsinformation m.m.
Vyer – vilka sidor som visas, i vilken ordning och hur länge (sekunder).
Meddelanden – information till alla. Typ 'Säkerhet' och 'Viktigt' sorteras först. 'Rullande text = Ja' visar den även i textremsan längst ner.
Hinder & risker – öppna hinder visas. Sätt Status till 'Löst' när det är klart.
Leveranser – leveranser och kranlyft de närmaste 14 dagarna. Kranlyft varnas om vädret blåser över vindgränsen.
Bilder – skärmbilder från Trimble Connect, APD-plan, ritningar. Lägg bildfilen i mappen data\bilder och skriv filnamnet här.
Kontakter – telefonlista som visas tillsammans med nödinformationen.
Bilder från Trimble Connect
1. Öppna modellen i Trimble Connect och ställ in vyn (gärna en sparad vy så att du hittar tillbaka).
2. Ta en skärmbild: Win + Shift + S, eller viewerns egen skärmbildsfunktion. Spara som PNG/JPG i data\bilder.
3. Kopiera länken till vyn/modellen och klistra in i kolumnen 'Länk' – då visas en QR-kod som öppnar den i mobilen.
4. Tips: använd samma filnamn när du uppdaterar en vy, så behöver du inte ändra något här.

## Inställningar
Inställningar
Fyll i kolumnen Värde. Ändra inte texterna i kolumnen Inställning.
Inställning | Värde | Förklaring
Projektnamn | Nytt sovringsverk | Stor rubrik uppe till vänster.
Underrubrik | NSV Bygg · Hus del 2 | Liten text under projektnamnet.
Ort |  | Visas i vädervyn, t.ex. 'Kiruna'.
Latitud |  | Byggplatsens position för väderprognosen. Högerklicka på platsen i Google Maps så visas t.ex. 67.8558, 20.2253. Tom = ingen vädervy.
Longitud |  | Andra talet från Google Maps.
Vindgräns lyft (m/s) | 12 | Varning visas när vindbyarna under arbetstid (06–18) når hit. Kontrollera mot kranens/lyftplanens gräns.
Standard visningstid (sek) | 20 | Används för vyer där 'Sekunder' är tomt på fliken Vyer.
Senaste olycka med frånvaro (datum) |  | Visar 'X dagar utan olycka'. Tomt = visas inte.
Säkerhetsbudskap | Rätt skyddsutrustning – varje dag, hela dagen. | Kort budskap i säkerhetsrutan på meddelandesidan.
Återsamlingsplats | EXEMPEL: Parkeringen vid grind 1 | Visas på kontaktsidan.
Hjärtstartare | EXEMPEL: Bod 3, vid entrén
Första hjälpen | EXEMPEL: Bod 1 och bod 3
Ögondusch
Brandsläckare
Adress för utryckning | EXEMPEL: Gatuadress 1, ort – infart via grind 1 | Det ambulans/räddningstjänst ska få höra.

## Vyer
Vyer
Visa = Nej stänger av en vy. Sekunder = visningstid per sida. Ordning = turordning. Ändra inte Vy-id.
Vy-id | Namn | Visa | Sekunder | Ordning | Beskrivning
laget | Läget just nu | Ja | 20 | 1 | Nyckeltal och framdrift per område.
vecka | Denna vecka | Ja | 25 | 2 | Tidplan måndag–söndag för innevarande vecka.
fyraveckor | 4 veckor framåt | Ja | 25 | 3 | Tidplan för fyra veckor. Delas upp i flera sidor vid behov.
kommande | Startar & ska bli klart | Ja | 20 | 4 | Vad som startar och ska bli klart de närmaste 14 dagarna.
bilder | Modell & ritningar | Ja | 20 | 5 | En sida per bild på fliken Bilder.
leveranser | Leveranser & lyft | Ja | 20 | 6 | Från fliken Leveranser.
hinder | Hinder & risker | Ja | 20 | 7 | Öppna hinder från fliken Hinder & risker.
vader | Väder | Ja | 15 | 8 | Kräver Latitud/Longitud under Inställningar.
meddelanden | Meddelanden & säkerhet | Ja | 20 | 9 | Från fliken Meddelanden.
kontakter | Kontakter & nödläge | Ja | 15 | 10 | Från fliken Kontakter + nödinfo under Inställningar.

## Meddelanden
Meddelanden
Typ: Säkerhet / Viktigt / Info. Visa från/till styr när meddelandet syns (tomt = alltid).
Rubrik | Text | Typ | Visa från | Visa till | Rullande text
Lyft över gångväg | EXEMPEL: Mellan 07–10 på tisdag lyfts stomelement vid 744 Fläkthus. Gångvägen längs fasaden stängs. | Säkerhet | 2026-09-30 | 2026-10-12 | Ja
Skyddsrond fredag 13:00 | EXEMPEL: Samling vid bod 1. Arbetsledare och skyddsombud deltar. | Viktigt | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Ja
Ny parkering för leveranser | EXEMPEL: Leveransbilar hänvisas till ytan norr om 742. Se APD-planen. | Info | 2026-09-29 | 2026-10-23 | Nej
Fika fredag | EXEMPEL: Gemensam fika i bod 2 kl 09:00. | Info | 2026-10-01 | 2026-10-09 | Nej

## Hinder & risker
Hinder & risker
Status: Öppen / Pågår / Löst (lösta visas inte). Allvarlighet: Hög / Medel / Låg.
Område | Beskrivning | Konsekvens | Åtgärd | Ansvarig | Klart senast | Status | Allvarlighet
742 Sikthall | EXEMPEL: Armeringsritningar linje K rev C saknas | Gjutning K10–K14 kan inte starta | Påminna konstruktör, besked senast onsdag | Arbetsledare bygg | 2026-10-06 | Öppen | Hög
744 Fläkthus | EXEMPEL: Mobilkran ej bokad v.41 | Stomresning försenas | Boka kran via inköp | Platschef | 2026-10-07 | Pågår | Medel
745 Förtjockarhus | EXEMPEL: Vatten i schakt efter regn | Risk för urspolning av fyllning | Pumpar på plats, kontroll varje morgon | Arbetsledare mark | 2026-10-09 | Pågår | Medel
Allmänt | EXEMPEL: Belysning gångväg vid bod 4 ur funktion | Halk- och snubbelrisk i mörker | Elektriker beställd | Skyddsombud | 2026-10-05 | Öppen | Låg

## Leveranser
Leveranser
Datum och tid för leveranser och lyft. Kranlyft = Ja ger vindvarning om det blåser.
Datum | Tid | Vad | Leverantör | Plats | Kranlyft | Mottagare | Kommentar
2026-10-02 | 7:00 | EXEMPEL: Armering linje K | Leverantör AB | 742 Sikthall, upplag norr | Nej | Arbetsledare bygg | Lossas med truck
2026-10-02 | 13:30 | EXEMPEL: Betong 24 m³ C30/37 | Betongleverantör | 744 Fläkthus | Nej | Arbetsledare bygg | Pump på plats 13:00
2026-10-05 | 6:30 | EXEMPEL: Stomelement etapp 2 (6 st) | Prefableverantör | 744 Fläkthus | Ja | Platschef | Mobilkran 60 t
2026-10-06 | 9:00 | EXEMPEL: Gjutformar | Formleverantör | 745 Förtjockarhus | Nej | Arbetsledare mark
2026-10-08 | 7:00 | EXEMPEL: Stålpelare | Stålleverantör | 742 Sikthall | Ja | Arbetsledare bygg | Tornkran

## Bilder
Bilder
Lägg bildfilen (PNG/JPG) i mappen data\bilder och skriv filnamnet i kolumnen Bildfil. Länk = QR-kod på skärmen.
Ordning | Rubrik | Beskrivning | Bildfil | Länk | Kategori | Visa | Visa från | Visa till
1 | EXEMPEL: 744 Fläkthus – stomme etapp 2 | Ersätt med en skärmbild från Trimble Connect. Skriv gärna vad som ska göras i vyn. | exempel_trimble_vy.svg | https://web.connect.trimble.com/ | Trimble Connect | Ja
2 | EXEMPEL: APD-plan | Uppställningsytor, kranplacering, gångvägar och återsamlingsplats. | exempel_apd_plan.svg |  | APD-plan | Ja

## Kontakter
Kontakter
Visas på sidan Kontakter & nödläge (max 12 st). Visa = Nej döljer en rad.
Roll | Namn | Telefon | Företag | Visa
Platschef | EXEMPEL Namn | 070-000 00 01 |  | Ja
Arbetsledare bygg | EXEMPEL Namn | 070-000 00 02 |  | Ja
Arbetsledare mark | EXEMPEL Namn | 070-000 00 03 |  | Ja
Skyddsombud | EXEMPEL Namn | 070-000 00 04 |  | Ja
BAS-U | EXEMPEL Namn | 070-000 00 05 |  | Ja
Beställarens kontakt | EXEMPEL Namn | 070-000 00 06 |  | Ja